## 4 lentelė
PATVIRTINTA Panevėžio miesto savivaldybės mero 2024 m. balandžio 5 d. potvarkiu Nr. M-202
(Įstaigos metinio veiklos plano ataskaitos aprašomosios dalies forma)
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2024-ųjų METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA
4 lentelė
Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių Panevėžio miesto savivaldybės n–(n+2) metų strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimo (nurodoma programa, priemonės kodas ir pavadinimas) | 2025-2027 m. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA (16), 01 01 01 Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų stiprinimas ir plėtra, 01 01 02 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas
Informacija apie viešojo sektoriaus subjekto metinius veiklos rezultatus, atsižvelgiant į veiklos tikslų pasiekimą vykdant viešojo sektoriaus subjekto metinį veiklos planą (nuoroda į 5 lentelę) | Veiklos plano ataskaitos 5-oje lentelėje yra pateiktos 2024-ųjų metų metinių veiklos rezultatų faktinės reikšmės, kurios pasiektos orientuojantis į 2024 metų siektinas reikšmes. Beveik visos faktinės reikšmės viršija siektinas reikšmes. Planuota pasiekti 2800 renginių, įvykdyta 2845; planuota apmokyti 56000 dalyvių, apmokyta 57126 dalyviai.
Finansinių (nuoroda į 6 lentelę) ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, leidžianti veiklos rezultatus susieti su atliktais darbais ar įgyvendintomis priemonėmis ir jiems sunaudotais ištekliais (kai reikia, – nuorodos į kitose ataskaitose pateiktus duomenis ir papildomi šių duomenų paaiškinimai) | Mūsų vertinimu, 2024 metais Biurui skirti asignavimai buvo panaudoti tikslingai (pagal paskirtį) nes suplanuotos veiklos įgyvendintos, rezultatai pasiekti, ištekliai suplanuoti teisingai. Įvairių vykdytų programų dalyvių apklausa rodo, kad dalyvių sveikatos rodikliai pagerėjo, todėl manome, kad įgyvendintų programų poveikis yra teigiamas ir ilgainiui padės sumažinti prevencinėmis priemonėmis išvengiamą mirtingumą – pagrindinį mūsų veiklos tikslą.
Įstaigos išorės veiklos ir kokybės / rizikos vertinimo arba įsivertinimo metu nustatyti tobulintini aspektai / rekomendacijos (apie jų įvykdymą ) | 2023 metais vyko Biuro veiklos ir vidaus kontrolės vertinimas, darbo organizavimo auditas. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus auditoriai pateikė 25 rekomendacijas Biuro veiklos aspektams tobulinti. Remiantis audito išvadomis, Biuras parengė priemonių įgyvendinimo planą. Visos rekomendacijų įgyvendinimo plano priemonės įgyvendintos laiku: 2023 metais – 13 priemonių, 2024 metais – 12 priemonių.
Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija (iki vieno A4 lapo) | Personalo valdymas. 2024 m. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure patvirtintų 47,55 etatų, iš jų 41,75 užimti etatai: administracijos darbuotojų patvirtinti 6 etatai, užimti 5 etatai, visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių sveikatos stiprinimą, stebėseną patvirtinta ir užimta yra 7,80 etato, socialinio recepto koordinatorius, savižudybių prevencijos koordinatorius, priklausomybių konsultanto patvirtinta ir užimta 2,25 etato, psichologų patvirtinti 2, užimti 2 etatai, visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokykloje, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinta 22,75, užimta 21,55, kiti darbuotojai patvirtinta 1,25, užimta 1,0. Projekte "Sveikatos stiprinimo programų tėvams Neįtikėtini metai ir Augame žaisdami organizavimas" dirba 6 grupių vadovai (1,5 etato). Viešieji pirkimai. 2024 m. viešųjų pirkimų planas paskelbtas biuro internetiniame puslapyje www.panevezysvsb.lt, o 2024 m. viešųjų pirkimų metinė ataskaita paskelbta CVP IS. 2024 m. vykdytas pirkimų skaičius per CPO.LT katalogą – 14 vnt. prekėms įsigyti. 2024 m. mažos vertės pirkimų bendras visų sudarytų sutarčių skaičius – 24 vnt. 2024 m. bendras atlikus mažos vertės pirkimus skaičius – 243 vnt. Kvalifikacijos kėlimas. 2024 m. kvalifikaciją kėlė 46 Biuro darbuotojai (92 proc.): 24 visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys ugdymo įstaigose (100 proc.); 9 visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai (90 proc.); 13 kitų biuro darbuotojų (administracija, psichologai ir kt.) – 100 proc. Socialiniai partneriai. Biuras 2024 m. bendradarbiavo su daugiau nei 77 partneriais, tarp kurių yra ir daug naujų. Partnerių tarpe yra net 8 vietos bendruomenės (iš bendro 12-kos bendruomenių skaičiaus Panevėžio mieste); 14 asociacijų, draugijų, NVO; 44 miesto ir respublikinio pavaldumo įstaigos; 10 verslo įmonių; 2 Panevėžio miesto žiniasklaidos priemonės. Vienas išskirtinių bendradarbiavimo pavyzdžių – bendradarbiavimas su Panevėžio muzikiniu teatru gerinant emocinę žmonių sveikatą kartu įgyvendinant spektaklį ,,Žmogaus balsas‘‘– surengiant spektaklio aptarimą dalyvaujant psichologui. Mokamos paslaugos. 2024 m. privalomuosiuose pirmosios pagalbos mokymuose dalyvavo 270 asmenų (2023 metais -225); privalomuosiuose higienos įgūdžių mokymuose – 187 (2023 metais - 135), privalomuosiuose mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programoje (A1) – 10 asmenų (2023 metais - 0). Dalyvavimas projektuose. 2024 metais Biuras rengė pasiūlymą dėl Panevėžio regiono plėtros projekto ,,Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas Panevėžio mieste‘‘ įtraukimo į regiono plėtros planą bei teikė paraišką. Pasiūlymas buvo kelis kartus koreguojamas ir derinamas su Regiono plėtros agentūra ir CPVA, 2025 m. teikiama paraiška atnaujinus pasiūlymą. Kiti projektai. Dalyvauta keliuose projektuose partneriais: Panevėžio švietimo centro Neformaliojo suaugusiojo švietimo projekte ,,Veikime kartu‘‘; Prostatos vėžio asociacijos ir ,,Medicina practica‘‘ projekte ,,Saugokime vyrus‘‘; Panevėžio Stetiškių bendruomenės projekte ,,Labas, stetiškieti!‘‘, Klaipėdos mikrorajono namų bendrijos šeimų šventė. Profesinė Sąjunga. Nuo 2018-03-05 Biure veikia Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos (RJPS) padalinys – Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų profesinė sąjunga (PS), kuri vadovaujasi įstatais, įregistruotais 2019-05-29 Juridinių asmenų registre. 2024 m. PS narių gretos keitėsi: metus pradėjome su 33 PS nariais, o baigėme su 37 PS nariais (naujai prisijungė 4 darbuotojai, 2 darbuotojai nutraukė darbo sutartį, laikinai narystę sustabdė 1 darbuotojas dėl vaiko priežiūros atostogų ir 1 grįžo iš vaiko priežiūros atostogų). PS komitetas 2024 m. organizavo 21 posėdį, susirinkimą, pasitarimą, susitikimą, kurio metu rengė, svarstė klausimus susijusius su darbuotojų darbo santykiais, teikė pasiūlymus Biuro administracijai, derino klausimus susijusius su Biuro parengtais dokumentais (tvarkų aprašai, raštai ir kt.), teikė pastabas ir pasiūlymus tvarkų aprašų rengėjams, aktyviai bendradarbiavo su RJPS teikiant pasiūlymus SAM, konsultavosi dėl NKS, LNSS šakos kolektyvinės sutarties punktų įgyvendinimo. Veiksniai, turėję įtakos Biuro veiklai.Biuro veiklai neigiamos įtakos turėjo: 1. nepakankamas finansavimas; 2. perėjimas prie centralizuotos buhalterinės apskaitos; 3. Biuro vadovo ilgalaikis nedarbingumas ir išėjimas iš darbo; 4. pasirengimas didelės grupės -10 visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokykloje – atleidimui iš darbo dėl neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams ir atleidimo termino pratęsimui; 5. naujų pareigybių ir naujų paslaugų atsiradimas (savižudybių prevencijos, socialinio recepto koordinatoriai ) bei su tuo susiję sunkumai dėl specialistų pritraukimo; 6. darbuotojų kaita (iš darbo išėjo dvi visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą mokykloje, vienas psichologas, vienas fizinio aktyvumo specialistas); 7. negalėjimas užtikrinti konfidencialumo programų dalyviams konsultacijų metu dėl patalpų stokos, poreikis nuolat rūpintis patalpomis fizinio aktyvumo, psichologinės gerovės stiprinimo užsiėmimams; 8. funkcijos delegavimas dalyvauti respublikinėje šimtmečio dainų šventėje teikiant pirmąją pagalbą dalyviams ir pirmosios pagalbos mokymus grupių kuratoriams; 9. SAM atsiųstų COVID testų dalinimas ugdymo įstaigoms. 2024 metais Biuras išplėtė veiklų įgyvendinimą verslo, savivaldybės, valstybės įstaigose, NVO, siekdamas priartinti sveikatos stiprinimą prie dirbančiųjų poreikių. Buvo nuosekliai pereinama prie platesnio dokumentų valdymo per DVS ,,Avilys‘‘. Stiprėjo bendradarbiavimas su NVSC užkertant kelią infekcinių ligų plitimui ugdymo įstaigose. Biuras yra Panevėžio miesto savivaldybės Sveikatos centro dalis. Biuro atstovai dalyvavo Neigiamų socoalinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisijos darbe ir kitose darbo grupėse ar susitikimuose.

## 5 lentelė
PATVIRTINTA Panevėžio miesto savivaldybės mero 2024 m. balandžio 5 d. potvarkiu Nr. M-202
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
5 lentelė
Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | VyNuasmeninti duomenys (vardas, pavardė) | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės, |  |  |  | Įgyvendinimo terminas | Pastabos / Komentarai (nurodomos priežastys, jei nepasiektos suplanuotos veiklos vertinimo kriterijų reikšmės arba viršytos suplanuotos veiklos vertinimo kriterijų reikšmės skiriasi daugiau kaip 20 proc.)
rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus
[6 empty] | Pavadinimas | Mato vnt. | 2024 metų siektina reikšmė | 2024-ųjų metų faktinė reikšmė
01 | Stiprinti gyventojų sveikatą ir skatinti fizinį aktyvumą |  |  |  |  | Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė | metai | didėjanti | 79 (2023 ) | I-IV ketv.
01 | 01 | Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą |  |  |  | Išvengiamas mirtingumas | proc. | 73.6 | 76,1 (2023) | I-IV ketv.
[6 empty] | Ligotumas 10 000 gyv. | vnt. | nedidėjantis | 9617,3 (2023) | I-IV ketv.
[6 empty] | Savižudybių skaičius, tenkantis 100 000 gyv. | asm./metus | 19.58 | 20,7 (2023) | I-IV ketv.
01 | 01 | 01 | Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų stiprinimas ir plėtra
|  |  | 1. | Vykdomas valstybinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų metinis planas | V.Vaičekonienė | Parengtos pusmetinė ir metinė vykdymo ataskaitos | vnt. | 2 | 2 | I-IV ketv.
|  |  | 1.2. | I. PRIORITETAS Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas
|  |  | 1.2.1. | Vykdoma Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams | G.Kundrotienė | Asmenų, baigusių programą, sk. (vnt.) | vnt. | 45 | 50 | I-IV ketv.
[6 empty] | Asmenų, baigusių programą, dalis (proc.) | proc. | 85 | 87 | I-IV ketv.
|  |  | 1.2.2. | Organizuojamas priklausomybių konsultantų paslaugų teikimas savivaldybėje | J.Šimonienė | Apsilankymų pas priklausomybės konsultantų, sk. (vnt.) | vnt. | 830 | 921 | I-IV ketv.
[6 empty] | Asmenų, gavusių priklausomybių konsultavimo paslaugas, sk. (vnt.) | vnt. | 110 | 99 | I-IV ketv. | Rodiklis nepasiektas, asmenų, kurie kreipėsi, buvo didelis poreikis pakartotinių konsultacijų.
|  |  | 1.2.3. | Bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimas savivaldybių gyventojams | G.Kundrotienė | Asmenų, dalyvavusių mokymuose, sk. | vnt. | 200 | 243 | I-IV ketv. | Dėl aktualios Panevėžio miestui problemos ir aktyvaus viešinimo rodiklis viršytas
|  |  | 1.2.4. | Organizuojamas psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimas savivaldybėje | J.Buikauskienė | Psichologinės gerovės paslaugos (vienetai) | vnt. | 3680 | 4364 | I-IV ketv.
|  |  | 1.2.5. | Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų savivaldybėse organizavimas. | J.Šimonienė | Mokyklų darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius | vnt. | 24 | 23 | I-IV ketv. | Rodiklis nepasiektas dėl vieno dalyvio pasitraukimo iš grupės dėl asmeninių priežasčių
|  |  | 1.2.6. | Socialinio recepto iniciatyvos paslaugų organizavimas | E.Dvilevičienė | Asmenų, dalyvavusių socialinio recepto iniciatyvoje, skaičius | vnt. | 180 | 242 | I-IV ketv. | Rodiklis viršytas dėl didelio dalyvių įsitraukimo ir aktyvaus viešinimo
|  |  | 1.2.7. | Savižudybių prevencijos, intervencijos ir postvencijos paslaugų koordinavimas | A.Ziminienė R. Urbonavičienė | Savižudybių prevencijos koordinatoriaus darbo valandų skaičius | vnt. | 1600 | 873.25 | I-IV ketv. | Rodiklis nepasiektas dėl vėliau ne planuota įdarbinto specialisto.
|  |  | 1.3. | II.PRIORITETAS. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir užkrečiamų ligų profilaktika
|  |  | 1.3.1. | Sveikos mitybos ir maisto švaistymo mažinimas bei švediško stalo principo diegimo skatinimas | S.Lukoševičienė | Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, sk. (vnt.) | vnt. | 5000 | 5856 | I-IV ketv.
[6 empty] | Unikalių mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, dalis (pastaba: skaičiuoja pagal galimybes, remiantis savo pasitvirtinta metodika) | proc. | 9 | 10 | I-IV ketv.
[6 empty] | Užsiėmimų sk. (vnt.) | vnt. | 260 | 276 | I-IV ketv.
|  |  | 1.3.2. | Sveikatos stiprinimo programos „Neįtikėtini metai“ vykdymas | J. Buikauskienė | Programą baigusių (apmokytų) dalyvių sk. (vnt.) | vnt. | 48 | 48 | I-IV ketv. Vykdoma iš projekto „Sveikatos stiprinimo programų tėvams „Neįtikėtini metai“ ir/ar „Augame žaisdami“ organizavimas “ lėšų
|  |  | 1.3.3. | Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtros skatinimas/ priemonės „Aktyvi mokykla“ įgyvendinančių mokyklų plėtros skatinimas | S.Lukoševičienė | Mokyklų, dalyvaujančių ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų'' tinkle, dalis (proc.) | proc. | 44.6 | 49.09 | I-IV ketv.
[6 empty] | Mokyklų, dalyvaujančių „Aktyvių mokyklų“ tinkle, dalis (proc.) | proc. | 17.8 | 12.72 | I-IV ketv. | Įsivėlusi klaida - 2023 metais buvo Aktyvių mokyklų tinkle iš 56 ugdymo įstaigų 7 (12,5 proc.) ; planuota +1 ugdymo įstaigai įsitraukti į ,,Aktyvių mokyklų tinklą - tai sudarytų 14,28 proc., tačiau šis rezultatas nebuvo pasiektas, nes ugdymo įstaigų administracija neturi žmogiškųjų išteklių ir/ar neatitiko reikalavimams numatytiems tvarkos apraše, todėl šį sprendimą atidėjo sekantiems metams. 2024 m. iš 55 (Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklai tapusiai M. Karkos pagrindinės mokyklos dalimi) ugdymo įstaigų ,,Aktyvių mokyklų tinkle liko tas pats skaičius 7 tai sudaro 7,27 proc.
|  |  | 1.3.4. | Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas mokyklose | S.Lukoševičienė | Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, sk. (vnt.) | vnt. | 5200 | 5351 | I-IV ketv.
[6 empty] | Unikalių mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, dalis (pastaba: skaičiuoja pagal galimybes, remiantis savo pasitvirtinta metodika) | proc. | 10 | 10.3 | I-IV ketv.
[6 empty] | Užsiėmimų sk. (vnt.) | vnt. | 270 | 281 | I-IV ketv.
|  |  | 1.3.5. | Burnos higienos užsiėmimų organizavimas tikslinėse grupėse | S.Lukoševičienė | Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, sk.(vnt.) | vnt. | 3200 | 2912 | I-IV ketv. | Rezultatas išsidėstė sekančiai: užsiėmimų skaičius viršytas 10 proc., o dalyvių skaičiaus rezultatas nepasiektas - 91proc., nes užsiėmimai vyko mažose grupėse.
[6 empty] | Unikalių mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, dalis (pastaba: skaičiuoja pagal galimybes, remiantis savo pasitvirtinta metodika) | proc. | 12.5 | 12.2 | I-IV ketv. | Unikalių mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose procentas nepasiektas - 97 proc., dėl planuoto per didelio skaičiaus unikalių dalyvių (techniniuose prieduose numatomas šios veiklos minimalus unikalių dalyvių skaičius-12,5 proc.)
[6 empty] | Užsiėmimų sk. (vnt.) | vnt. | 144 | 159 | I-IV ketv.
|  |  | 1.3.6. | Užkrečiamųjų ligų prevencijos skatinimas ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | S. Lukoševičienė | Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 5500 | 5847 | I-IV ketv.
[6 empty] | Unikalių mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, dalis (pastaba: skaičiuoja pagal galimybes, remiantis savo pasitvirtinta metodika) | proc. | 12 | 13.4 | I-IV ketv.
[6 empty] | Užsiėmimų sk. (vnt.) | vnt. | 290 | 269 | I-IV ketv. | Užsiėmimų skaičius nepasiektas - 92 proc., tačiau dalyvių skaičius užsiėmimuose viršytas - 112 proc., dėl to, kad buvo organizuotos ugdymo įstaigose akcijos
|  |  | 1.3.7. | Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir skatinimas | G. Bumblienė D.Garšvinskė | Asmenų, dalyvavusių sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, sk. (vnt.) | vnt. | 580 | 668 | I-IV ketv.
[6 empty] | Užsiėmimų sk. (vnt.) | vnt. | 31 | 34 | I-IV ketv.
[6 empty] | Sveikatai palankesnių maisto produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“ simboliu, sk. (vnt.) | vnt. | 4 | 5 | I-IV ketv.
|  |  | 1.3.8. | Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas bendruomenėse | A.Pranceliauskienė | Asmenų, dalyvavusių užsiėmimuose, sk. (vnt.) | vnt. | 1200 | 1200 | I-IV ketv.
[6 empty] | Užsiėmimų sk. (vnt.) | vnt. | 60 | 60 | I-IV ketv.
|  |  | 1.3.9. | Gyventojų (iki 64 m. amžiaus) fizinio aktyvumo skatinimas | J.Mikoliūnienė R.Dambrauskas A.Vaičiūnas | Asmenų, dalyvavusių užsiėmimuose, sk. (vnt.) | vnt. | 900 | 1912 | I-IV ketv. | Vietoje vieno darbuotojo pasamdyti du nauji darbuotojai. Pavyko įtikinti kelias įstaigas leisti organizuoti fizinio aktyvumo užsiėmimus jų patalpose. Todėl pasiekti ženkliai didesni rezultatai.
[6 empty] | Užsiėmimų sk. (vnt.) | vnt. | 60 | 131 | I-IV ketv. | Vietoje vieno darbuotojo pasamdyti du nauji darbuotojai. Pavyko įtikinti kelias įstaigas leisti organizuoti fizinio aktyvumo užsiėmimus jų patalpose. Todėl pasiekti ženkliai didesni rezultatai.
|  |  | 1.3.10. | Vyresnio amžiaus žmonių (65 metų ir daugiau) fizinio aktyvumo skatinimas | J.Mikoliūnienė, R.Dambrauskas A.Grincevičius | Asmenų, dalyvavusių užsiėmimuose, sk. (vnt.) | vnt. | 45 | 50 | I-IV ketv.
[6 empty] | Užsiėmimų sk. (vnt.) | vnt. | 96 | 96 | I-IV ketv.
|  |  | 1.3.11. | Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas ir šių ligų prevencija | A.Kuzmienė | Asmenų, baigusių programą, sk. (vnt.) | vnt. | 60 | 90 | I-IV ketv. | Papildomai dėl dalyvavimo kreipėsi ir baigė programą 2023 m. II pusm. Dalyviai, kurie buvo nebaigę programos savo laiku dėl įvairių priežasčių (ligos ir/ar išvykimo į reabilitaciją, komandiruotę bei kt.)
[6 empty] | Grupinių užsiėmimų skaičius | vnt | 40 | 47 | I-IV ketv. | Programos dalyviams pageidaujant organizuoti 7 papildomi fizinio aktyvumo užsiėmimai
|  |  | 1.3.12 | Visuomenės sveikatos stebėsena | I.Čaikinienė | Tyrimo ataskaitų sk. | vnt. | 2 | 2 | I-IV ketv.
|  |  | 1.3.13. | Pagalbos mokinių savirūpai organizavimas ugdymo įstaigose | S.Lukoševičienė | Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių mokinių, kuriems suteikta savirūpai reikalinga pagalba ugdymo įstaigoje, sk. (vnt.) | vnt. | Pagal poreikį 100 proc. | 100 | I-IV ketv.
|  |  | 1.3.14. | Užkrečiamų ligų prevencijos skatinimas ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | J.Mikoliūnienė G.Bumblienė A.Pranceliauskienė | Asmenų, dalyvavusių užsiėmimuose, sk. (vnt.) | vnt. | 1200 | 2003 | I-IV ketv. | Rodiklis viršytas dėl didelio dalyvių įsitraukimo ir aktyvaus viešinimo
[6 empty] | Užsiėmimų, kuriuose dalyvavo asmenys, sk. (vnt.) | vnt. | 60 | 61 | I-IV ketv.
|  |  | 1.4. | III.PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas
I-IV ketv.
|  |  | 1.4.1. | Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, kvalifikacijos kėlimas | J.Javtokaitė J.Buikauskienė S.Lukoševičienė V.Vaičekonienė | 1.4.1.Visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose ir kėlusių kvalifikaciją sk. (vnt.) | vnt. | 12 | 24 |  | Rodiklis viršytas 200 proc., nes darbuotojų ketinusių kelti kvalifikaciją planuotam skaičiui turėjo įtakos LR SAM įsakymo Nr. V-630 ,,Dėl visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo''1.2 papukčio pakeitimas ,kurio galiojimas buvo pratęstas iki 2025-07-01 d.
[6 empty] | 1.4.2.Visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose ir kėlusių kvalifikaciją sk. (proc.) | proc. | 50 | 100 | I-IV ketv. | Rodiklis viršytas, nes atidėjus LR SAM įsakymo Nr. V-630, 1.2 papunkčio galiojimą, galėjo kelti kvalifikaciją visos specialistės
[6 empty] | 1.4.3.Visuomenės sveikatos specialistų, išskyrus dirbančius ugdymo įstaigose, kėlusių kvalifikaciją, sk. (vnt.) | vnt. | 5 | 9 | I-IV ketv. | Rodiklis viršytas, nes atsirado galimybė dalyvauti nemokamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose.
[6 empty] | 1.4.4.Visuomenės sveikatos specialistų, išskyrus dirbančius ugdymo įstaigose, kėlusių kvalifikaciją, sk. (proc.) | proc. | 50 | 90 | I-IV ketv. | Rodiklis viršytas, nes atsirado galimybė dalyvauti nemokamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose.
[6 empty] | 1.4.5.Visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, išskyrus nurodytus 1.4.1. ir 1.4.3. punktuose, kėlusių kvalifikaciją sk. (vnt.) | vnt. | 4 | 13 | I-IV ketv. | Rodiklis viršytas, nes atsirado galimybė dalyvauti nemokamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose.
[6 empty] | 1.5.6.Visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, išskyrus nurodytus 1.5.1. ir 1.5.3. punktuose, kėlusių kvalifikaciją sk. (proc.) | proc. | 50 | 100 | I-IV ketv. | Rodiklis viršytas, nes atsirado galimybė dalyvauti nemokamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose.
I-IV ketv.
I-IV ketv.
[6 empty] | Parengtos pusmetinė ir metinė vykdymo ataskaitos | vnt. | 2 | 2 | I-IV ketv.
[6 empty] | Parengta 2021 m. stebėsenos ataskaita | vnt. | 1 | 1 | I-IV ketv.
[6 empty] | Stebimų rodiklių skaičius | vnt. | 61 | 61 | I-IV ketv.
|  |  | 1.5. | IV. PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdomos veiklos viešinimas
|  |  | 1.5.1. | Sveikos gyvensenos viešinimas | E.Dvilevičienė | Informacijos pateikčių sk. (vnt.) | vnt. | 2000 | 2091 | I-IV ketv.
|  |  | 1.6. | V. PRIORITETAS. Sveikos mitybos ir sveikatonamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašo priemonių įgyvendinimas | [5 empty] | .
|  |  | 1.6.1. | Įgyvendinamas Sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašas | G.Bumblienė, D.Garšvinskė J.Mikoliūnienė S.Lukoševičienė | Parengtos pusmetinė ir metinė vykdymo ataskaitos | vnt. | 2 | 2 | I-IV ketv.
|  |  | 1.6.2. | Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių gaminamų maisto produktų sudėties stebėsena | G.Bumblienė | Maisto produktų, kurių sudėtis stebima, sk. | vnt. | 38 | 38 | I-IV ketv.
|  |  | 1.6.3. | Maisto produktų gamybos įmonių atsakingų darbuotojų konsultavimas | D.Garšvinskė | Konsultavimų sk. | vnt. | 2 | 2 | I-IV ketv.
|  |  | 1.6.4. | Maisto produktų gamybos ir prekybos įmonių susitarimų su Sveikatos apsaugos ministerija dėl maisto produktų sudėties gerinimo, pasirašymo skatinimas | D.Garšvinskė | Įmonių, prisirašiusių susitarimus su Sveikatos apsaugos ministerija, sk. | vnt. | 1 | 0 | I-IV ketv. | Maisto produktų gamybos ir prekybos įmonių susitarimų su Ministerija dėl maisto produktų sudėties gerinimo nepavyko pasiekti, dėl įmonių nereagavimo į pasiūlymus, įmonėm neaktualu gerinti nes produkcija yra ir taip gerai perkama o jų šiuo metu naudojamos sudėtys leistinos.
|  |  | 1.6.5. | Naujų sveikatai palankaus maisto objektų (bufetų, kavinių, kioskų, parduotuvių, zonų, klubų, būrelių ir kt.) steigimo skatinimas | G.Bumblienė | Objektų sk. | vnt. | 1 | 0 | I-IV ketv. | Biurui yra sudėtinga įtakoti tokių objektų įsteigimą. Buvo bendrauta su bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bibliotekomis, skatinant, kad pas juos įsisteigtų sveikos mitybos klubai, būreliai. Tokių būrelių atsirado, bet jie nėra formalūs, t.y., neturi juridinio statuso.
|  |  | 1.6.6. | Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo plėtra ugdymo įstaigose | S.Lukoševičienė | Organizacinių priemonių sk. ir dalyvavusiųjų sk. | vnt. | 150/3000 | 101/3338 | I-IV ketv. | 67 proc. užsiėmimų, dalyvių -111 proc., užsiėmimai vyko didesnėse grupėse
|  |  | 1.6.7. | Mokinių fizinio pajėgumo gerinimas | S.Lukoševičienė | Konsultacijų tėvams dėl vaikų fizinio pajėgumo rezultatų įvertinimo sk. | vnt. | pagal poreikį 100 proc. | 270 | I-IV ketv. | Ugdymo įstaigose ne visose vykdomi fizinio pajėgumo testai ( kadangi LR SAM įsakymu patvirtintas teisės aktas nėra tiesiogiai deleguota funkcija ugdymo įstaigoms, dėl tos priežasties ugdymo įstaigos gali pačios nuspręsti ar įgyvendinti tvarkos aprašą 2019-10-08 Nr. V-1153 ar ne) todėl planuoti negalime, jei ugdymo įstaigoje yra vykdomi šie testai, visuomenės sveikatos specialistas, vadovaudamasis tvarkos aprašu vykdo konsultacijas tėvams, kurių vaikų rezultatai ,,raudonoje zonoje''
|  |  | 1.6.8. | Naujų fiziniam aktyvumui palankių infrastruktūros ir (arba) priemonių sukūrimo/įsigijimo savivaldybės teritorijoje objektų sk. | J.Mikoliūnienė | Objektų, susijusių su savivaldybės teritorijoje esančios infrastruktūros tobulinimu, sk. | vnt. | 1 | 0 | I-IV ketv. | Nebuvo skirtas finansavimas šiai priemonei
|  |  | 1.6.9. | Naujų fiziniam aktyvumui palankių infrastruktūros ir (arba) priemonių sukūrimo/įsigijimo mokykloje objektų sk. | S.Lukoševičienė | Objektų, susijusių su mokyklos esančios infrastruktūros tobulinimu, sk. | vnt. | 61 | 123 | I-IV ketv. | Rodiklis viršytas 201 proc.,- visuoemenės sveikatos specialisto įtaka įrodyti ugdymo įstaigų administarcijai įsigyti- atsinaujinti ir atsiradus lėšoms ugdymo įstaigose, įsigyti fizinio aktyvumo priemones
|  |  | 1.7 | VI. PRIORITETAS. 2024-2026 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (16) priemonių įgyvendinimas.
|  |  | 1.7.1. | Vykdomi visuomenės sveikatos stiprinimo renginiai miesto bendruomenei ir mokiniams | I. Čaikinienė | Renginių sk. | vnt. | 2800 | 2845 | I-IV ketv.
|  |  | 1.7.2. | Gyventojai, įskaitant mokinius, įtraukiami į organizuojamus sveikatos stiprinimo renginius | I. Čaikinienė | Dalyvių sk. | vnt. | 56000 | 57126 | I-IV ketv.
|  |  | 1.7.3. | Vykdoma Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų sveikatos stebėsena | I.Čaikinienė | Parengta ataskaita | vnt. | 2 | 2 | I-IV ketv.
[6 empty] | Veiklų dalis, skirta Stebėsenos ataskaitoje identifikuotoms problemoms spręsti | proc. | 12.8 | 9.1 | I-IV ketv. | Iš 5-ių rodiklių, susijusių su 2022 m. stebėsenos ataskaitoje identifikuotų problemų sprendimu (žr. 1..8.1. punktą), trys buvo gerokai viršyti, o du - nepilnai pasiekti. Tai ir nulėmė bendrą rodiklio nepasiekimą. Konkretūs paaiškinimai pateikti prie konkrečių 1.8.1. punkto rodiklių.
[6 empty] | Stebimų rodiklių sk. | vnt. | 61 | 61 | I-IV ketv.
|  |  | 1.8 | VII. PRIORITETAS. Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje nustatytų probleminių sričių poveikio priemones
|  |  | 1.8.1. | Vykdomos veiklos, skirtos 2022 metų stebėsenos ataskaitoje identifikuotoms problemoms spręsti (2024 m.) | J.Mikoliūnienė S.Lukoševičienė | Supratimo didinimas apie žarnyno infekcines ligas Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 110/1437 | 113/2211 | I-IV ketv. | Rezultatas viršytas dėl padidėjusio užsiėmimų poreikio žarnyno infekcinių ligų protrūkių metu ir didelio dalyvių įsitraukimo
[5 empty] | G.Bumblienė D.Garšvinske | Supratimo didinimas apie riziką susirgti II tipo cukriniu diabetu Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 37/625 | 48/1257 | I-IV ketv. | Dalyviai domisi cukrinio diabeto rizikos tema, nes vis daugėja sergančiųjų šia liga. Keli užsiėmimai buvo rengti masiniame renginyje, kur neįmanoma tiksliai prognozuoti dalyvių skaičiaus, kituose dalyvavo didesnis sk. asmenų, todėl rodiklis viršytas
[5 empty] | A.Kuzmienė A.Pranceliauskienė | Supratimo didinimas apie sunkaus sužalojimo ar žūties tikimybę darbo vietoje Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 34/640 | 47/1293 | I-IV ketv. | Atliepiant gyventojų poreikį, pirmosios pagalbos mokymų (traumų, sužalojimų pirmoji pagalba, prevencija) buvo vykdyta viešose vietose, kur dalyvių sk. prognozuoti sunku (dalyvauta projektuose "Susitikime penktadienį", "Labas, stetiškieti", "Panevėžio dviračių lenktynės") bendruomenių šventėje, soc. partnerių vasaros stovykloje.
[5 empty] | A.Pranceliauskienė S.Lukoševičienė | Supratimo didinimas apie priemones, padedančias išvengti traumų ir žūties transporto įvykiuose Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 136/4000 | 64/2259 | I-IV ketv. | Rodiklis nepasiektas prioritetą teikiant kitoms sritims pagal matomą poreikį
[5 empty] | G.Bumblienė S.Lukoševičienė | Supratimo didinimas apie oro taršos poveikį sveikatai Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 27/481 | 69/1446 | I-IV ketv. | Rezultatas viršytas, nes suaugusiems dalyviams buvo įdomi, aktuali tema, todėl pageidavo daugiau užsiėmimų ir dėl papildomų užsiėmimų poreikio ugdymo įstaigose
2.0 VIII. PRIORITETAS. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas.
|  |  | 2.1. | Psichikos sveikatos stiprinimas | J.Buikauskienė, J.Šimonienė | Įgyvendinamos savivaldybės Savižudybių prevencijos programos renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 81/1075 | 68/2222 | I-IV ketv. | Metų eigoje sumažintas renginių skaičius matant dalyvių skaičiaus didėjimą ir kai kurias psichikos sveikatos veiklas perkeliant į bazines (valstybės deleguotas) paslaugas. Dalyvių skaičiaus didėjimas ryškus dėl poreikio tokio pobūdžio paslaugų ir didinant renginiuose galinčių dalyvauti dalyvių skaičių
|  |  | 2.2. | Atvejo vadybininko paslaugos teikimas | G. Kundrotienė | Tikslinių konsultacijų, trunkančių ilgiau nei 30 min., sk. | vnt. | 100 | 100 | I-IV ketv.
|  |  | 2.3. | Supervizijos specialistams (psichologams, soc. darbuotojams) | J. Šimonienė | Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 20/160 | 20/188 | I-IV ketv.
|  |  | 2.4. | Krizių įveikimo komandos darbas bendruomenėje (krizių valdymo planų Panevėžio įstaigoms ir įmonėms parengimas) | J.Šimonienė | Apmokytų įstaigų sk. | vnt. | 6 | 6 | I-IV ketv.
|  |  | 2.5. | Paslaugos vyrams, patiriantiems krizes | J.Šimonienė | Grupių sk./dalyvių sk. | vnt. | 2/20 | 2/20 | I-IV ketv.
|  |  | 2.6. | Savižudybių prevencijos dienos minėjimas | G.Kundrotienė | Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 1/70 | 1/95 | I-IV ketv.
|  |  | 2.7. | Psichologinė parama vyresnio amžiaus ( 65+) gyventojams | J.Šimonienė | Grupių sk./dalyvių sk. | vnt. | 3/250 | 15/340 | I-IV ketv. | Vykdytos kitokio popūdžio veiklos, nei planuotos prisitaikant prie vyresnio amžiaus žmonių poreikių
|  |  | 2.8. | ASSIST ir SAFE Talk | G.Kundrotienė | Grupių sk./dalyvių sk. | vnt. | 3/75 | 3/75 | I-IV ketv.
|  |  | 2.9 | Filmų peržiūra su psichologu | J.Šimonienė | Filmų sk./dalyvių sk. | vnt. | 10/300 | 10/730 | I-IV ketv. | Asmenų skaičius, dalyvavusių veikloje žymiai didesnis dėl viešinimo ir aktyvaus kvietimo dalyvauti, bei gyventojų poreikio
|  |  | 2.10. | Žygis emocinei sveikatai gerinti | J.Buikauskienė | Renginių sk./dalyvių sk | vnt. | 2/200 | 3/624 | I-IV ketv. | dalyvių skaičius viršytas dėl didelio susidomėjimo ir poreikio tokių veiklų.
|  |  | 2.11. | Užkrečiamų ligų prevencija vaikų žarnyno infekcinių ligų prevencijos priemonių igyvendinimas: mokomieji renginiai ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams „Švarių rankų jėga“ ugdymo įstaigose) | S.Lukoševičienė | Renginių sk./ dalyvių sk. | vnt. | 12/300 | 15/576 | I-IV ketv. | Rodiklis viršytas dėl didesnio poreikio
|  |  | 2.12. | Nėščiųjų užkrečiamųjų ligų ir jų komplikacijų rizikos, nutukimo, traumų prevencijos, psichikos sveikatos stiprinimas (paskaitos, skiepų kalendorius, baseinas, burnos higiena) | J. Mikoliūnienė A.Kuzmienė D. Garšvinskė J.Buikauskienė R.Ragauskaitė | Grupių sk. /dalyvių sk. | vnt. | 21/210 | 15/133 | II-IV ketv. | Mažintas planuotų užsiėmimų skaičius dėl dalyvių išreikšto poreikio mažinti užsiėmimų intensyvumą, paliekant aktualiausias temas.
|  |  | 2.13. | Higienos įgūdžių mokymai asmenims su negalia (turintiems intelekto negalią, autizmo spektro sutrikimą, raidos sutrikimą ir kt.) | J. Mikoliūnienė | Grupių sk. /dalyvių sk. | vnt. | 8/80 | 3/216 | I-IV ketv. | Dėl didelio susidomėjimo nuspręsta organizuoti mažiau užsiėmimų didesnėms dalyvių grupėms.
|  |  | 2.14. | Aplinkos sveikata | R. Ragauskaitė | Maudyklų vandens kokybės stebimų vietų sk. | vnt. | 6 | 6 | I-IV ketv.
[5 empty] | V.Vaičekonienė G.Bumblienė | Priemonės klimato kaitos poveikio sveikatai mažinimui Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 2/60 | 2/77 | I-IV ketv. | Dalyvių skaičius viršytas dėl atlikto didelio viešinamojo darbo.
|  |  | 2.15. | Lytinė sveikata | S.Lukoševičienė | Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 40/1000 | 43/1025 | I-IV ketv.
|  |  | 2.16. | Sveikatai žalingos elgsenos prevencija | J.Buikauskienė | Psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimo ugdymo įstaigose pristatymai miesto visuomenei Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 3/100 | 3/130 | I-IV ketv.
[5 empty] | E. Dvilevičienė | Ėjimas-bėgimas „Mes už blaivų ir aktyvų Panevėžį!“ Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 7/300 | 7/332 | I-IV ketv.
|  |  | 2.17. | Nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija | A. Kuzmienė | Pirmosios pagalbos teikimo mokymai miesto bendruomenei ir modernių demonstracinių mokymo priemonių įsigyjimas mokant taisyklingo gaivinimo principo Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 30/600 | 39/1193 | I-IV ketv. | Atliepiant gyventojų poreikį, dalis pirmosios pagalbos mokymų (traumų, sužalojimų pirmoji pagalba, prevencija) buvo vykdyta viešose vietose, kur dalyvių sk. prognozuoti sunku (dalyvauta projektuose "Susitikime penktadienį", "Labas, stetiškieti", "Panevėžio dviračių lenktynės") bendruomenių šventėje, soc. partnerių vasaros stovykloje
[5 empty] | S.Lukoševičienė | Pirmosios pagalbos teikimo varžybos ugdymo įstaigų auklėtiniams (priemonės, prizai) Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 72/2000 | 64/1540 | I-IV ketv. | Rezultatas nepasiektas dėl netinkamo planavimo
[5 empty] | S.Lukoševičienė | Atšvaitų dalinimas ugdymo įstaigų bendruomenėms, reklama, skatinanti naudoti atšvaitus kaip prevencijos priemonę užkardant pėsčiųjų traumas dėl transporto įvykių Renginių s./dalyvių sk. | vnt. | 30/800 | 44/933 | I-IV ketv. | Rezultatas viršytas dėl papildomai gautų iš Lietuvos kelių direkcijos atšvaitų (83 vnt.) todėl buvo pravesta daugiau ir užsiėmimų
[5 empty] | A. Pranceliauskienė | Atšvaitų dalinimo miesto bendruomenei, reklama, skatinanti naudoti atšvaitus kaip prevencijos priemonę užkardant pėsčiųjų traumas dėl transporto įvykių Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 12/800 | 20/1326 | I-IV ketv. | Buvo organizuota dauliau akcijų, renginių, dalyvauta masiniuose renginiuose, todėl gerokai padidėjo dalyvių sk.
|  |  | 2.18. | Fizinio aktyvumo skatinimas | A. Pranceliauskienė | „Spalis- sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje “ renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 30/700 | 33/790 | I-IV ketv.
[5 empty] | R.Dambrauskas A.Grincevičius | Šiaurietiško ėjimo užsiėmimai ir priemonių/paslaugų jiems įsigyjimas Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 8/270 | 7/134 | I-IV ketv. | Dalyvių sk. mažesnis, nes, apskritai, yra sumažėjęs susidomėjimas šia fizinio aktyvumo veikla. Ber to, dalis veiklų buvo planuota rudenį ir net kelioms iš jų sukliudė oro sąlygos - susirinko nedaug dalyvių.
[5 empty] | J.Mikoliūnienė | Masinis renginys tarptautinei judėjimo sveikatos labui dienai paminėti renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 1/150 | 1/153 | I-IV ketv.
[5 empty] | A.Grincevičius A.Vaičiūnas | Masinis mini maratonas Europos darnaus judumo savaitės proga pėsčiomis, dviračiais ir/ar su šiaurietiškomis (skirtingo amžiaus grupėms nustatomas skirtingas įveiktinas nuotolis) renginių sk./ dalyvių sk. | vnt. | 1/150 | 1/263 | I-IV ketv. | Dalyvių sk. rodiklis viršytas dėl didelio įdirbio viešinant renginį ir motyvuojant jame dalyvauti.
[5 empty] | S. Lukoševičienė | Projektas „Eik ir sveik“ (FA skatinimas mokyklose + sveikos gyvensenos informavimas) renginių sk./ dalyvių sk. | vnt. | 1/250 | 6/237 | I-IV ketv. | Pasikeitęs projekto formatas (planuota vykdyti vieną renginį, tačiau projekto eigoje, atsižvelgiant į ugdymo įstaigų poreikį nuspręsta vykdyti renginius atskiromis temomis (mityba, burnos higiena, pirma pagalba, saugus eismas) mažesnėms grupėms
|  |  | 2.19. | Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija (sveikatai palankaus maisto gaminimo užsiėmimai miesto gyventojams) | G. Bumblienė | Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 10/250 | 10/252 | I-IV ketv.
|  |  | 2.20. | Pasaulinės širdies dienos minėjimas | A. Kuzmienė | Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 1/300 | 1/400 | I-IV ketv. | Renginio žinomumas bei aktuali tema pritraukė daugiau dalyvių
|  |  | 2.21. | Krūtų vėžio prevencija „Rožinio kaspino dienos“ (krūtų patikra ultragarsu, gydytojo konsultacija moterims, kurios pagal amžių nepatenka į PSDF krūtų vėžio prevencines programas, skirtas 50-69 m. moterims. Tikslinė grupė: 25-49 m. moterys. | A. Kuzmienė | Renginių sk./dalyvių sk | vnt. | 5/100 | 7/128 | I-IV ketv. | Rodiklis padidėjo, nes metų eigoje buvo perskirstytas finansavimas - padidinta veiklai skirta suma, todėl, atitinkamai, padidėjo renginių ir dalyvių sk.
|  |  | 2.22. | Projektai vaikams sveikatos stiprinimo temomis ugdymo įstaigose „Vaikai kuria sveiką ateitį“ | S.Lukoševičienė | Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 1/100 | 1/96 | I-IV ketv. | Rezultatas nepasiektas dėl mokinių ligos
|  |  | 2.23. | Tyrimas/apklausa: "Panevėžio m. gyventojų žinių apie antibiotikų vartojimo paplitimą ir antimikrobinį atsparumą lygio bei jų antimikrobinių medžiagų vartojimo įpročių tyrimas" | I. Čaikinienė V.Vaičekonienė | Tikslinės grupės dalyvių sk. | vnt. | 430 | 430 | I-IV ketv.
|  |  | 2.24. | Donorų dienos minėjimas „Dovanokime viltį gyventi“ | S.Lukoševičienė | Renginių sk./dalyvių sk | vnt. | 30/300 | 32/332 | I-IV ketv.
|  |  | 2.25. | Sveikatos diena vaikams (renginys ikimokyklinio ugdymo įstaigoms) | S. Lukoševičienė | Renginių sk./dalyvių sk | vnt. | 1/200 | 1/215 | I-IV ketv.
IX. PRIORITETAS Sveikatos ugdymas ir mokymas ( Nr.¦F41-1)
|  |  | 3.1 | Kraujotakos sistemos ligų profilaktika | A.Kuzmienė | Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 4/80 | 6/440 | I-IV ketv. | Atliepiant gyventojų poreikį, dalyvauta projekto "Labas, stetiškieti" renginyje "kaimynų diena" bei renginyje "Susitikime penktadienį", kur dalyvių skaičius didesnis ir veiklos valandos ilgesnės
|  |  | 3.2 | Onkologinių ligų profilaktika | A.Kuzmienė | Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 4/70 | 12/529 | I-IV ketv. | Atliepiant gyventojų poreikį, dalyvauta projekte "Saugokime vyrus" (prostatos vėžio prevencija) bei spec. programos "Rožinio kaspino dienos" veikloje su krūtų savityros mokymais. Susidomėjimas - didžiulis, todėl ir rezultatai viršyti
|  |  | 3.3. | Tuberkuliozės profilaktika | J.Mikoliūnienė S.Lukoševičienė | Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 4/60 | 3/90 | I-IV ketv. | Mažintas užsiėmimų skaičius, nes viršytas dalyvių skaičius dėl didelio gyventojų susidomėjimo.
|  |  | 3.4. | Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija | G.Kundrotienė S.Lukoševičienė | Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 98/1750 | 111/2543 | I-IV ketv. | Aktuali tema įvairiose įstaigose, dėl to poreikis buvo atlieptas organizuojant daugiau užsiėmimų.
|  |  | 3.5. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | S.Lukoševičienė | Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 66/1250 | 114/2534 | I-IV ketv. | Rezultatas viršytas dėl užsiėmimų kitomis temomis, pagal ugdymo įstaigų poreikį
|  |  | 3.6. | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | D.Garšvinske G.Bumblienė | Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 25/350 | 37/1547 | I-IV ketv. | Ši tema aktuali ir įdomi dalyviams, todėl buvo padidintas susidomėjimas nei planuota. Dalis užsiėmimų rengti masinių renginių metu, todėl išaugo dalyvių sk.
|  |  | 3.7. | Psichikos sveikatos stiprinimas | S.Lukoševičienė | Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 23/265 | 46/1120 | I-IV ketv. | Rezultatas viršytas dėl padidėjusio poreikio
|  |  | 3.8. | Asmens higienos stiprinimas | S.Lukoševičienė | Renginių sk./dalyvių sk. | vnt. | 88/1650 | 107/1966 | I-IV ketv. | Rezultatas viršytas dėl padidėjusio poreikio
|  |  | 4.0. | X. PRIORITETAS. Privalomųjų sveikatos mokymų vykdymas.
|  |  | 4.1. | Privalomųjų pirmosios pagalbos mokymų vykdymas. | A.Kuzmienė | Dalyvių sk. | vnt. | Pagal poreikį | 270 | I-IV ketv.
|  |  | 4.2. | Privalomųjų higienos įgūdžių mokymų vykdymas | R.Ragauskaitė | Dalyvių sk. | vnt. | Pagal poreikį | 187 | I-IV ketv.
|  |  | 4.3. | Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikų žmogaus sveikatai programa (A1) | G.Kundrotienė | Dalyvių sk. | vnt. | Pagal poreikį | 10 | I-IV ketv.
|  |  | 4.4. | Alkoholizmo ir narkomanijos prevencinės programos vykdymas (A2) | G.Kundrotienė | Dalyvių sk. | vnt. | Pagal poreikį | 0 | I-IV ketv.

## 6 lentelė
PATVIRTINTA Panevėžio miesto savivaldybės mero 2024 m. balandžio 5 d. potvarkiu Nr. M-202
FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ
6 lentelė
Tūkst. Eur
Finansavimo šaltiniai | Asignavimai | Asignavimai biudžetiniams
| 2023 metams | 2024 metams
(bazinis biudžetas)
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 1156,25 | 1147,45
iš jo:
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio, (SB) | 90,0 | 89,3
iš jo: 1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos | 27,0 | 27,0
1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (SBAA) | 63,0 | 62,3
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 1040,95 | 1040,95
iš jų: 1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)
1.2.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) | 1040,95 | 1040,95
1.2.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR)
1.2.4. Ugdymo reikmių lėšos (ML)
1.2.5. Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPP)
1.2.6. Valstybės lėšos kapitalo investicijoms (VKI)
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos (įstaigų pajamos už paslaugas (SP)) | 3,0 | 0,1
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (ES)
1.5. Skolintos lėšos (P)
1.6. Ankstesnių metų likučiai (L), iš viso | 22,3 | 17,1
1.6.1. Ankstesnių metų lėšų likutis (L) | 5,4 | 0,2
1.6.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis (SBAAL) | 16,9 | 16,9
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 0,1
2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) | 0,1
2.2. Rėmėjų lėšos (RL)
2.3. Valstybės biudžeto lėšos, kurios neapskaitomos biudžete (VBN)
2.4. Kiti (įrašyti)
Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 1156,35 | 1147,45